## Coverage Matrix
BEE ACADEMY - FEATURE COVERAGE MATRIX
Tổng REQ | 44 | Passed | 8 | Partial | 15 | Blocked | 19
Failed | 2
REQ ID | Tên chức năng | Module | Actor | UI route dự kiến | Đã triển khai | Có thể kiểm thử | Trạng thái tài liệu | Ghi chú
REQ-AUTH-001 | Đăng ký tài khoản | Authentication & Account | Guest | /register | Có | Một phần | PARTIAL | Biểu mẫu đăng ký mở được; không tạo tài khoản hoặc gửi OTP/email thật trong phiên kiểm thử.
REQ-AUTH-002 | Đăng nhập hệ thống | Authentication & Account | User | /login | Có | Có | PASSED | Đăng nhập thành công bằng cả 4 tài khoản Student, Parent, Teacher và Admin; điều hướng đúng dashboard theo vai trò.
REQ-AUTH-003 | Đăng xuất hệ thống | Authentication & Account | User | Header / Sidebar | Có | Có | FAILED | Đăng xuất hoạt động ở một số màn hình nhưng không phản hồi trên trang con Giáo viên và Admin; lỗi tái hiện sau hai lần bấm.
REQ-AUTH-004 | Quên mật khẩu | Authentication & Account | User | /forgot-password | Có | Một phần | PARTIAL | Biểu mẫu quên mật khẩu mở được; không gửi OTP/email thật nên chưa xác minh bước hoàn tất.
REQ-AUTH-005 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Authentication & Account | User | /student/profile; /teacher/profile | Có | Một phần | PARTIAL | Màn hình hồ sơ Student và Teacher cùng nút Lưu hiển thị; không ghi thay đổi dữ liệu trong phiên kiểm thử.
REQ-CRS-001 | Tìm kiếm khóa học | Search & Course | Guest/Student | /courses | Có | Có | PASSED | Đã kiểm tra tìm kiếm khóa học trên UI local và có ảnh minh chứng.
REQ-CRS-002 | Xem chi tiết khóa học | Search & Course | Guest/Student | /courses/:id | Có | Có | PASSED | Đã kiểm tra trang chi tiết khóa học trên UI local và có ảnh minh chứng.
REQ-CRS-003 | Xem bài học thử | Search & Course | Guest | /courses/:id (tab Nội dung học) | Có | Không | BLOCKED | Mục lục hiển thị nhưng dữ liệu hiện tại không có bài học miễn phí; khóa học yêu cầu mua.
REQ-PAY-001 | Mua khóa học | Purchase & Payment | Student | /checkout | Có | Không | BLOCKED | Giỏ hàng của tài khoản Student đang trống; chưa có khóa học được chọn để hoàn tất luồng mua.
REQ-PAY-002 | Thanh toán khóa học | Purchase & Payment | Student | /checkout; /payment-result | Có | Không | BLOCKED | Không thực hiện thanh toán thật; chưa có đơn hàng hoặc payment-result hợp lệ để kiểm tra.
REQ-PAY-003 | Xem lịch sử mua khóa học | Purchase & Payment | Student | /student/orders | Có | Có | PASSED | Trang lịch sử mua hàng tải thành công và hiển thị đúng empty state: 0 đơn hàng.
REQ-PAY-004 | Gửi khiếu nại đến Admin | Purchase & Payment | Student | /student/complaints | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Khiếu nại và nút Tạo khiếu nại mới hiển thị; không gửi khiếu nại thử để tránh tạo dữ liệu.
REQ-LRN-001 | Xem danh sách khóa học đã mua | Learning | Student | /student/courses | Có | Có | PASSED | Trang Khóa học của tôi tải thành công và hiển thị đúng empty state cho tài khoản chưa mua khóa học.
REQ-LRN-002 | Xem bài giảng và tài liệu | Learning | Student | /student/courses/:id | Có | Không | BLOCKED | Tài khoản Student chưa sở hữu khóa học nên chưa truy cập được bài giảng đã mua.
REQ-LRN-003 | Tải tài liệu học tập | Learning | Student | /student/courses/:id | Có | Không | BLOCKED | Không có khóa học đã mua và không có tài liệu đủ điều kiện tải.
REQ-LRN-004 | Nộp bài tập | Learning | Student | /student/courses/:id | Có | Không | BLOCKED | Không có khóa học/bài tập đã mua để nộp bài.
REQ-LRN-005 | Làm bài kiểm tra | Learning | Student | /student/courses/:courseId/exams/:slotIndex | Có | Không | BLOCKED | Không có khóa học và exam slot hợp lệ cho tài khoản Student.
REQ-LRN-006 | Xem điểm và tiến độ học tập | Learning | Student | /student/progress | Có | Không | BLOCKED | Không có dữ liệu học tập đã mua để xác minh điểm và tiến độ.
REQ-LRN-007 | Đánh giá khóa học | Learning | Student | /student/courses/:id | Có | Không | BLOCKED | Không có khóa học đã mua/hoàn thành để đánh giá.
REQ-LRN-008 | Xem và tải chứng chỉ | Learning | Student | /student/certificates | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Chứng chỉ tải thành công và hiển thị điều kiện cấp; tài khoản chưa có chứng chỉ để tải.
REQ-INT-001 | Gửi câu hỏi cho giáo viên | Interaction & Support | Student | /student/qa | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Hỏi & Đáp và nút Đặt câu hỏi hiển thị; chưa gửi câu hỏi thử.
REQ-INT-002 | Chat AI hỗ trợ | Interaction & Support | Student | /student/ai-tutor | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Trợ lý AI và các gợi ý hội thoại hiển thị; không gọi dịch vụ AI ngoài trong phiên kiểm thử.
REQ-INT-003 | Nhận đề xuất lộ trình từ AI | Interaction & Support | Student | /student/ai-tutor | Có | Một phần | PARTIAL | Tab Lộ trình học hiển thị; không gọi dịch vụ AI ngoài để sinh lộ trình.
REQ-PRN-001 | Theo dõi tiến độ học tập của con | Parent | Parent | /parent/progress | Có | Không | BLOCKED | Trang tiến độ mở được nhưng tài khoản Parent chưa liên kết học sinh.
REQ-PRN-002 | Liên hệ và nhận thông báo từ giáo viên | Parent | Parent | /parent/messages | Có | Không | BLOCKED | Trang tin nhắn mở được nhưng tài khoản Parent chưa liên kết học sinh.
REQ-PRN-003 | Xem lịch sử thanh toán khóa học | Parent | Parent | /parent/payments | Có | Không | BLOCKED | Trang lịch sử thanh toán mở được nhưng chưa có tài khoản con được liên kết.
REQ-PRN-004 | Gửi lời mời liên kết con | Parent | Parent | /parent/link | Có | Một phần | PARTIAL | Biểu mẫu mời liên kết, lựa chọn quan hệ và nút Gửi lời mời hiển thị; không gửi email thật.
REQ-PRN-005 | Chấp nhận hoặc từ chối liên kết | Parent | Student | /student/account | Có | Không | BLOCKED | Chưa có lời mời PENDING để Student chấp nhận hoặc từ chối.
REQ-PRN-006 | Hủy liên kết tài khoản | Parent | Parent/Student | /parent/link; /student/account | Có | Không | BLOCKED | Chưa có liên kết Parent-Student để kiểm tra hủy liên kết.
REQ-TCH-001 | Tạo khóa học mới | Teacher | Teacher | /teacher/courses | Có | Một phần | PARTIAL | Mở được biểu mẫu Tạo khóa học với đầy đủ trường bắt buộc; không tạo bản ghi thử.
REQ-TCH-002 | Cập nhật bài giảng và tài liệu | Teacher | Teacher | /teacher/content | Có | Không | BLOCKED | Trang Bài giảng mở được nhưng Teacher hiện có 0 khóa học để cập nhật.
REQ-TCH-003 | Tạo bài kiểm tra | Teacher | Teacher | /teacher/exam | Có | Không | BLOCKED | Trang Bài kiểm tra mở được nhưng chưa có khóa học/vị trí đề.
REQ-TCH-004 | Tạo question bank | Teacher | Teacher | /teacher/questions | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Ngân hàng câu hỏi và các nút Tạo bank/Import hiển thị; chưa tạo bank thử.
REQ-TCH-005 | Cập nhật question bank | Teacher | Teacher | /teacher/questions | Có | Không | BLOCKED | Teacher chưa có question bank để cập nhật.
REQ-TCH-006 | Chấm điểm bài tập và câu tự luận | Teacher | Teacher | /teacher/grades | Có | Không | BLOCKED | Trang Chấm tự luận mở được nhưng có 0 lượt nộp.
REQ-TCH-007 | Trả lời câu hỏi học sinh | Teacher | Teacher | /teacher/qa | Có | Không | BLOCKED | Trang Hỏi & Đáp mở được nhưng không có câu hỏi để trả lời.
REQ-TCH-008 | Xem lịch sử doanh thu | Teacher | Teacher | /teacher/revenue | Có | Có | PASSED | Trang Doanh thu tải thành công, hiển thị đúng số liệu 0 và empty state giao dịch.
REQ-ADM-001 | Xem dashboard quản trị | Admin | Admin | /admin | Có | Có | PASSED | Dashboard Admin tải thành công và hiển thị KPI, bảng, biểu đồ/empty state.
REQ-ADM-002 | Xem danh sách tài khoản người dùng | Admin | Admin | /admin/users | Có | Có | PASSED | Danh sách tài khoản tải thành công, hiển thị người dùng, vai trò và trạng thái.
REQ-ADM-003 | Cập nhật tài khoản người dùng | Admin | Admin | /admin/users | Có | Một phần | PARTIAL | Các hành động khóa tài khoản/cấp lại mật khẩu hiển thị; không thực thi vì làm thay đổi quyền truy cập.
REQ-ADM-004 | Duyệt khóa học | Admin | Admin | /admin/approvals | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Duyệt khóa học tải thành công nhưng hiện có 0 khóa chờ duyệt.
REQ-ADM-005 | Xử lý khiếu nại từ người dùng | Admin | Admin | /admin/complaints | Có | Một phần | PARTIAL | Trang Xử lý khiếu nại tải thành công nhưng không có khiếu nại thử để xử lý.
REQ-ADM-006 | Xuất danh sách chi trả và xác nhận chuyển khoản giáo viên | Admin | Admin | /admin/payouts | Có | Có | FAILED | Trang chi trả hiển thị dữ liệu PENDING; nút Xuất báo cáo Excel không phát sinh file tải xuống trong 10 giây. Không bấm Xác nhận chuyển.
REQ-ADM-007 | Gửi thông báo đến người dùng | Admin | Admin | /admin/notifications | Có | Một phần | PARTIAL | Biểu mẫu phát thông báo và lịch sử hiển thị; không gửi thông báo thật.